## Foglio2
Attività | Tempo (h) | Descrizione | Dipendenze | A C M I L O1/O2 O3 R.2 U V Z | 42 | CC
A | 5 | Analisi dei requisiti | -
B | 3 | Analisi gerarchia aziendale | - | Attività | ES | EF | SLACK | LS | LF
C | 5 | Specifiche del software | B, A | A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
D | 1 | Gantt | E | B | 0 | 3 | 2 | 2 | 5
E | 1 | CPM | A | C | 5 | 10 | 0 | 5 | 10
F | 4 | Progettazione concettuale db | C | D | 6 | 7 | 42 | 48 | 49
G | 1 | Progettazione logica Db | F | E | 5 | 6 | 42 | 47 | 48
H | 3 | Mock-up interfaccia | C | F | 10 | 14 | 15 | 25 | 29
I | 2 | Scelta Framework | M | G | 14 | 15 | 15 | 29 | 30
L | 1 | Scelta Librerie | I | H | 10 | 13 | 10 | 20 | 23
M | 1 | Scelta linguaggi | C | I | 11 | 13 | 0 | 11 | 13
N | 6 | Sviluppo interfaccia | H, M | L | 13 | 14 | 0 | 13 | 14
O | 15 | Backend |  | M | 10 | 11 | 0 | 10 | 11
O.1 | 5 | Modello | L | N | 13 | 19 | 10 | 23 | 29
O.2 | 5 | Vista | L | O.1 | 14 | 19 | 0 | 14 | 19
O.3 | 5 | Controller | O.1, O.2 | O.2 | 14 | 19 | 0 | 14 | 19
P | 2 | Realizzazione db | G | O.3 | 19 | 24 | 0 | 19 | 24
Q | 4 | Popolamento Db | P | P | 15 | 17 | 15 | 30 | 32
R | 10 | Bug tracking |  | Q | 17 | 21 | 15 | 17 | 21
R.1 | 5 | Interfaccia | N | R.1 | 19 | 24 | 18 | 37 | 42
R.2 | 5 | Backend | O | R.2 | 24 | 29 | 0 | 24 | 29
S | 2 | Miglioramenti | N, O | S | 24 | 26 | 16 | 40 | 42
T | 3 | Test db | Q | T | 21 | 25 | 15 | 36 | 40
U | 2 | Hosting applicazione online | R,S,T | U | 29 | 31 | 0 | 29 | 31
V | 3+5 | Formazione utenti ("Lezione"+manuale) | U | V | 31 | 39 | 0 | 31 | 39
Z | 3 | Verifica obiettivi (GPOI) | V,D | Z | 39 | 42 | 0 | 39 | 42